## Processo 1
📂 PROCESSO 1: Mapeamento dos processos do Gabinete de Governança
📋 INFORMAÇÕES DO PROJETO
SEI: | 0000000000000 | Prioridade: | Alta | Categoria: | Mapeamento
Data Início: | 2025-12-10 | Data Término: | 2026-01-31 | Orçamento: | R$ 15.000
Descrição: | Realizar o mapeamento completo dos processos administrativos e operacionais do Gabinete de Governança (GGOV), com a finalidade de otimizar o desempenho das atividades e garantir maior transparência, eficiência e controle nos fluxos de trabalho.
⬇️ PREENCHA OS DADOS ABAIXO - ESTES SERÃO SINCRONIZADOS COM O SISTEMA WEB ⬇️
💡 INSTRUÇÕES: Preencha as células em BRANCO. Use os dropdowns para Status e Prioridade. Valores de % devem ser decimais (ex: 0.7 = 70%). Não altere os cabeçalhos (linha 11)!
Etapa | Status | Responsável | Dt. Início | Dt. Término | Produtos/Entregas | Dependências | % Progresso | Horas Est. | Horas Real | Peso
Levantamento de Informações | Em execução | Luma Damon de Oliveira Melo | 2025-12-10 | 2026-01-16 | Plano do projeto | - | 0.7 | 80 | 56 | 0.15
Mapeamento de Processos | Em execução | Suerlei Gondim Dutra | 2025-12-10 | 2026-01-31 | Relatório de Levantamento Mapas de Processos | Etapa 1 | 0.6 | 120 | 72 | 0.25
Análise de Processos | Não iniciada | Equipe GGOV | 2026-01-17 | 2026-02-15 | Análise de eficiência e gargalos | Etapa 1, 2 | 0 | 100 | 0 | 0.2
Documentação e Relatório Final | Não iniciada | Equipe Técnica | 2026-02-01 | 2026-02-28 | Relatório Final Consolidado | Etapa 3 | 0 | 80 | 0 | 0.2
Validação e Aprovação | Não iniciada | Direção GGOV | 2026-02-20 | 2026-03-10 | Aprovação formal | Etapa 4 | 0 | 40 | 0 | 0.1
Entrega e Implementação | Não iniciada | Equipe GGOV Completa | 2026-03-01 | 2026-03-31 | Processos implementados | Etapa 5 | 0 | 60 | 0 | 0.1
📝 TAREFAS DETALHADAS POR ETAPA
💡 Adicione tarefas específicas de cada etapa aqui. Mantenha o formato das colunas!
Etapa | Tarefa | Status | Responsável | Prioridade | Prazo | % Conclusão | Horas | Observações
Etapa 1 | 1. Realizar entrevistas com os responsáveis de cada área | Em execução | Luma Damon | Alta | 2025-12-15 | 0.8 | 20 | Entrevistas em andamento
Etapa 1 | 2. Analisar documentos existentes, como manuais e fluxos anteriores | Em execução | Luma Damon | Alta | 2025-12-20 | 0.7 | 16 | 70% dos docs revisados
Etapa 1 | 3. Observar e registrar as atividades nas áreas de governança | Em execução | Luma Damon | Média | 2026-01-05 | 0.6 | 24 | Observação em campo
Etapa 1 | 4. Criar questionário para coletar dados com responsáveis | Concluída | Luma Damon | Alta | 2025-12-12 | 1 | 8 | Questionário aplicado
Etapa 1 | 5. Identificar entradas, saídas e responsáveis de cada processo | Em execução | Luma Damon | Alta | 2026-01-10 | 0.5 | 12 | 50% identificado
Etapa 2 | 1. Documentar processos no formato AS-IS | Em execução | Suerlei Gondim | Alta | 2026-01-15 | 0.7 | 40 | Documentação em progresso
Etapa 2 | 2. Criar diagramas de fluxo (BPMN) | Em execução | Suerlei Gondim | Alta | 2026-01-20 | 0.6 | 30 | Diagramas iniciados
Etapa 2 | 3. Identificar gargalos e ineficiências | Não iniciada | Suerlei Gondim | Média | 2026-01-25 | 0 | 25 | Aguardando mapeamento
Etapa 2 | 4. Consolidar relatório de levantamento | Não iniciada | Suerlei Gondim | Média | 2026-01-31 | 0 | 25 | Etapa final
📖 LEGENDA E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
✅ Células AMARELAS | São editáveis - preencha conforme necessário
📊 % Progresso/Conclusão | Use valores decimais: 0.5 = 50%, 0.75 = 75%, 1.0 = 100%
📅 Datas | Use formato DD/MM/YYYY ou clique no calendário
⚖️ Peso | Soma total deve ser 1.0 (100%). Representa importância da etapa
🔄 Status | Use o dropdown para selecionar (Não iniciada, Em execução, Concluída)
⭐ Prioridade | Use o dropdown (Alta, Média, Baixa)
⏱️ Horas Real | Atualize conforme trabalho é executado
🔗 Sincronização | Os dados são lidos pelo sistema web automaticamente
💾 IMPORTANTE | Sempre salve a planilha após fazer alterações!

## 📖 Instruções
📖 GUIA COMPLETO DE PREENCHIMENTO E SINCRONIZAÇÃO
🎯 OBJETIVO DESTA PLANILHA
Esta planilha foi estruturada especialmente para sincronização automática com o Sistema Web GGOV.
Ao preencher os dados aqui, eles serão automaticamente refletidos no sistema web em tempo real!
📋 ESTRUTURA DA PLANILHA
A aba 'Processo 1' contém:
1️⃣ SEÇÃO DE ETAPAS (Linhas 12-17):
• 6 etapas principais do processo
• Cada etapa tem: Nome, Status, Responsável, Datas, Produtos, % Progresso, Horas, Peso
• Peso: Importância da etapa (soma deve ser 1.0 = 100%)
2️⃣ SEÇÃO DE TAREFAS (Linhas 22-30):
• Tarefas detalhadas de cada etapa
• Cada tarefa tem: Etapa, Descrição, Status, Responsável, Prioridade, Prazo, %, Horas
✏️ COMO PREENCHER
Células AMARELAS são editáveis:
• Status: Use o dropdown (Não iniciada, Em execução, Concluída, Bloqueada, Cancelada)
• Responsável: Digite o nome da pessoa/equipe
• % Progresso: Digite decimal (0.5 = 50%, 0.75 = 75%, 1.0 = 100%)
• Horas Real: Atualize conforme trabalho avança
• Prioridade (tarefas): Use dropdown (Alta, Média, Baixa)
⚠️ NÃO ALTERE:
❌ Cabeçalhos das colunas (linha 11 e 21)
❌ Estrutura das linhas (não insira/delete linhas entre dados)
❌ Nomes das abas ('Processo 1' é obrigatório)
❌ Ordem das colunas
🔄 SINCRONIZAÇÃO COM SISTEMA WEB
Passo 1: Preencha/edite os dados nesta planilha
Passo 2: Salve a planilha (Ctrl+S)
Passo 3: Se usando Google Sheets, a sincronização é automática!
Passo 4: O sistema web atualiza a cada 30 segundos ou ao clicar em 'Atualizar'
📤 COMO USAR COM GOOGLE SHEETS
1. Faça upload desta planilha para Google Drive
2. Abra com Google Sheets
3. Compartilhe a planilha (Qualquer pessoa com link → Leitor)
4. Copie o ID da planilha (da URL)
5. No sistema web, clique em ⚙️ e configure API Key + Spreadsheet ID
6. Pronto! Agora está sincronizado automaticamente
💡 DICAS IMPORTANTES
✅ Sempre use valores decimais para porcentagens (0.5 não 50)
✅ Mantenha os status exatos do dropdown
✅ Não deixe células de status vazias
✅ A soma dos pesos deve ser 1.0 (100%)
✅ Salve frequentemente para não perder dados
✅ Use fórmulas se quiser calcular automaticamente
🆘 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
❌ Dados não aparecem no sistema web:
→ Verifique se salvou a planilha
→ Confirme que a aba se chama exatamente 'Processo 1'
→ Verifique se os dados estão nas linhas corretas (12-17 e 22-30)
→ No sistema web, clique em 'Atualizar' manualmente
❌ Erro ao sincronizar:
→ Verifique se a planilha está compartilhada (pública ou com link)
→ Confirme que o Spreadsheet ID está correto
→ Verifique se a Google Sheets API está ativada
📞 SUPORTE
Se tiver dúvidas, consulte o arquivo GUIA_GOOGLE_SHEETS.md
ou verifique o Console do navegador (F12) para mensagens de erro.
🚀 Sistema desenvolvido para o Gabinete de Governança (GGOV)
💎 Versão: 1.0 ¦ Data: Dezembro 2025