## Página inicial
🎯 GABINETE DE GOVERNANÇA - GERENCIAMENTO DE PROCESSOS (VERSÃO LIGHT)
Processo | Status | Responsável | Data de Início | Data de Término | % Concluído | Tempo Estimado (dias) | Tempo Real (dias) | Dias Restantes | Risco | Saúde | Link
Mapeamento Processos GGOV | Em execução | Luma Damon / Suerlei Gondim | 2025-12-10 | 2026-01-31 | 0% |  | -52 |  |  | 🔴 | Processo 1
Atualização Normativas Internas | Em execução | Maria Santos | 2025-12-05 | 2025-12-20 | 65% |  | -10 |  |  | 🟡
Implantação Sistema GED | Planejada | Carlos Pereira | 2025-12-15 | 2026-02-15 | 15% |  | -67 |  |  | 🔴
Auditoria Processos Internos | Em execução | Ana Oliveira | 2025-12-01 | 2025-12-18 | 80% |  | -8 |  |  | 🟢
Capacitação Equipe Governança | Concluída | Luís Almeida | 2025-11-20 | 2025-12-05 | 100% |  | 5 |  |  | 🟢
Formulas:
Tempo Real (dias) = TODAY()-[Data de Término]

## Processo 1
Projeto Mapeamento dos processos do Gabinete de Governança | Descrição da demanda | Realizar o mapeamento completo dos processos administrativos e operacionais do Gabinete de Governança (GGOV), com a finalidade de otimizar o desempenho das atividades e garantir maior transparência, eficiência e controle nos fluxos de trabalho. | [5 empty] | Status atual | Página inicial | % Conclusão
Número SEI: | Prioridade: | Categoria: | Risco:
Passos para entregar a demanda: | Status | Responsável | Data de início | Data de término | Produtos | % Progresso | Dias Rest. | Alerta | Tarefas
Levantamento de Informações | Em execução | Luma Damon de Oliveira Melo | 2025-12-10 | 2026-01-16 | Plano do projeto | 70% | 37 | 🟡 | 1. Realizar entrevistas 2. Coletar documentação
Mapeamento de Processos | Em execução | Suerlei Gondim Dutra | 2025-12-10 | 2026-01-31 | Relatório de Levantamento | 60% | 52 | 🟡 | 1. Documentar processos 2. Identificar gargalos
Análise de Processos | Não iniciada |  |  | 2026-02-15 | Mapas de Processos (Diagramas) | 0% | 67 | 🟡 | 1. Analisar eficiência 2. Propor melhorias
Documentação e Relatório Final | Não iniciada |  |  | 2026-02-28 | Relatório de Análise | 0% | 80 | 🟡 | 1. Consolidar documentação 2. Preparar apresentação
Validação e Aprovação | Não iniciada |  |  | 2026-03-10 | Relatório Final Validado | 0% | 90 | 🟡 | 1. Apresentar para stakeholders 2. Ajustar feedback
Entrega e Implementação | Não iniciada |  |  | 2026-03-31 | Processos Implementados | 0% | 111 | 🟡 | 1. Treinar equipe 2. Monitorar implementação
Formulas:
Dias Rest. = [Data de término]-TODAY()

## Dashboard
📊 DASHBOARD EXECUTIVO - GABINETE DE GOVERNANÇA
📅 Atualizado em: 10/12/2025 às 15:32
🎯 INDICADORES-CHAVE DE PERFORMANCE (KPIs)
📋 Total Processos | 🚀 Em Execução | ✅ Concluídos | ⏸️ Bloqueados | 📈 Taxa Conclusão | 💯 Saúde Média | ⚠️ Processos Risco | ⏱️ Prazo Médio
5 | 3 | 1 | 0 | 0% | 52% | 0 | 0
🚨 PROCESSOS QUE REQUEREM ATENÇÃO
Processo | Responsável | Status | % Progresso | Dias Rest. | Ação
Status | Quantidade
Planejada | 1
Em execução | 1
Concluída | 1
Bloqueada | 1
Período | Concluídas | Iniciadas
Semana 1 | 1 | 2
Semana 2 | 2 | 1
Semana 3 | 1 | 1
Semana 4 | 1 | 1

## Análise de Desempenho
📊 ANÁLISE DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE
👤 DESEMPENHO POR RESPONSÁVEL
Responsável | Processos Ativos | Concluídos | % Conclusão | Progresso Médio | Avaliação
Luma Damon de Oliveira Melo | 1 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
Suerlei Gondim Dutra | 1 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
Maria Santos | 1 | 0 | 0% | 65% | 🟡 Bom
Carlos Pereira | 1 | 0 | 0% | 15% | 🔴 Atenção
Ana Oliveira | 1 | 0 | 0% | 80% | 🟢 Excelente

## Instruções
📖 GUIA DE USO - SISTEMA LUMA LIGHT
⚡ SISTEMA INTEGRADO GABINETE DE GOVERNANÇA - VERSÃO LIGHT
Este sistema foi desenvolvido especificamente para o GGOV com base no modelo original,
adicionando recursos avançados de visualização, análise e alertas.
📊 ABAS DO SISTEMA:
1. PÁGINA INICIAL:
• Visão consolidada de todos os processos
• Status, responsáveis, prazos e indicadores de saúde
• Cálculos automáticos de tempo e risco
• Formatação por cores para identificação rápida
2. PROCESSO 1 (Template):
• Detalhamento completo do projeto
• Passos com status, responsável e progresso individual
• % de conclusão calculado automaticamente
• Alertas visuais por etapa
• Indicadores de prioridade e risco do projeto
3. DASHBOARD EXECUTIVO:
• 8 KPIs principais atualizados em tempo real
• Gráfico de rosca para status dos processos
• Gráfico de linha para evolução temporal
• Seção de alertas para processos críticos
4. ANÁLISE DE DESEMPENHO:
• Produtividade por responsável
• Métricas de conclusão e progresso
• Avaliação automática de performance
🎨 CÓDIGO DE CORES:
Status:
🟢 Verde = Concluída
🟡 Amarelo = Em execução
🔵 Azul = Planejada
🔴 Vermelho = Bloqueada
Indicadores:
🟢 = Saudável (>80%)
🟡 = Atenção (50-80%)
🔴 = Crítico (<50%)
🚀 COMO USAR:
1. Adicione processos na Página inicial
2. Para cada processo, crie uma aba detalhada (copie Processo 1)
3. Atualize status e % de progresso regularmente
4. Monitore o Dashboard para visão estratégica
5. Use Análise de Desempenho para acompanhar equipe
💡 Sistema desenvolvido com Python + openpyxl para o Gabinete de Governança