## Página inicial
🚀 GABINETE DE GOVERNANÇA - SISTEMA PRO DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS
ID | Processo | Status | Responsável | Data Início | Data Término | % Concluído | Tempo Est. | Dias Rest. | Risco
1 | Mapeamento Processos GGOV | Em execução | Luma / Suerlei | 2025-12-10 | 2026-01-31 | #REF! | 52 | 52 | 🟢 Baixo
2
3
4
5
6
Formulas:
Dias Rest. = [Data Término]-TODAY()

## Processo 1
Projeto Mapeamento dos processos do Gabinete de Governança | Descrição da demanda | Realizar o mapeamento completo dos processos administrativos e operacionais do Gabinete de Governança (GGOV), com a finalidade de otimizar o desempenho das atividades e garantir maior transparência, eficiência e controle nos fluxos de trabalho. | [5 empty] | Status atual | Página inicial
Número SEI: | 0000000000000 | Prioridade: | Alta | Categoria: | Mapeamento | Risco: | 🟢 Baixo
Data Início: | 2025-12-10 | Data Término: | 2026-01-31 | Duração Total: | 52 | Dias Restantes: | 52
Passos | Status | Responsável | Dt. Início | Dt. Término | Produtos | Dependência | % Progresso | Horas Est. | Horas Real | Tarefas
Levantamento de Informações | Em execução | Luma Damon | 2025-12-10 | 2026-01-16 | Plano do projeto | - | 70% | 80 | 56 | 1. Entrevistas 2. Coleta docs
Mapeamento de Processos | Em execução | Suerlei Gondim | 2025-12-10 | 2026-01-31 | Relatório Levantamento | Passo 1 | 60% | 120 | 72 | 1. Documentar 2. Identificar gargalos

## Gantt
📅 GRÁFICO DE GANTT - CRONOGRAMA VISUAL DOS PROCESSOS
Processo | Responsável | Início | Término | Duração | % Concl. | Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | Fevereiro 2026 | Março 2026
Mapeamento GGOV | Luma/Suerlei | 2025-12-10 | 2026-01-31 | 52 | 65%
Atualização Normativas | Maria Santos | 2025-12-05 | 2025-12-20 | 15 | 65%
Implantação GED | Carlos Pereira | 2025-12-15 | 2026-02-15 | 62 | 15%
Auditoria Processos | Ana Oliveira | 2025-12-01 | 2025-12-18 | 17 | 80%
Capacitação Equipe | Luís Almeida | 2025-11-20 | 2025-12-05 | 15 | 100%
Revisão Compliance | Roberto Silva | 2025-12-08 | 2025-12-28 | 20 | 40%
Legenda: | ■ Concluído (100%) | ■ Em andamento (50-99%) | ■ Iniciado (0-49%)

## Análise de Recursos
👥 ANÁLISE DE CARGA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS
Responsável | Processos Ativos | Horas Alocadas | % Capacidade | Processos Concluídos | Taxa Sucesso | Status
Luma Damon de Oliveira Melo | 2 | 136 | 85% | 0 | 0% | 🟡 Alta
Suerlei Gondim Dutra | 1 | 72 | 45% | 0 | 0% | 🟢 Normal
Maria Santos | 1 | 80 | 50% | 1 | 50% | 🟢 Normal
Carlos Pereira | 1 | 120 | 75% | 0 | 0% | 🟡 Alta
Ana Oliveira | 1 | 60 | 37.5% | 1 | 50% | 🟢 Normal
Luís Almeida | 0 | 0 | 0% | 2 | 99.5% | 🟢 Normal
Roberto Silva | 1 | 90 | 56.25% | 0 | 0% | 🟢 Normal
Responsável | % Capacidade
Luma | 0.85
Suerlei | 0.45
Maria | 0.5
Carlos | 0.75
Ana | 0.375
Luís | 0
Roberto | 0.5625

## Dashboard
📊 DASHBOARD EXECUTIVO PRO - VISÃO ESTRATÉGICA COMPLETA
📅 Atualizado: 10/12/2025 15:58
🎯 KPIs ESTRATÉGICOS
📋 Total | 🚀 Ativos | ✅ Concluídos | ⚠️ Risco Alto | 📈 Taxa Conclusão | 💯 Saúde Média | 💰 Orç. Total | ⏱️ Eficiência
6 | 1 | 0 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #DIV/0!
Status | Qtd
Em execução | 1
Concluída | 1
Planejada | 1
Bloqueada | 1

## Automações
🤖 AUTOMAÇÕES E REGRAS INTELIGENTES
⚡ REGRAS AUTOMÁTICAS ATIVAS:
1. Cálculo automático de % Conclusão baseado na média dos passos
2. Indicador de Risco calculado por dias restantes e prioridade
3. Status do processo atualizado conforme andamento dos passos
4. Alertas de sobrecarga quando capacidade > 90%
5. Dias restantes calculados automaticamente
6. Eficiência orçamentária calculada (Real vs Estimado)
7. Escala de cores automática por progresso
8. Data Bars visuais para % de conclusão
🔔 ALERTAS CONFIGURADOS:
• 🔴 Processos atrasados (dias restantes < 0)
• 🟡 Processos próximos ao prazo (< 5 dias)
• ⚠️ Recursos com sobrecarga (> 90% capacidade)
• 💰 Orçamento excedido (gasto > estimado)
📊 FÓRMULAS DINÂMICAS:
• Taxa de Conclusão = Concluídos / Total
• Saúde do Processo = Média de % dos passos
• Risco = Função(Dias Restantes, Prioridade, % Conclusão)
• Capacidade = Horas Alocadas / 160h mensais

## Instruções
📖 MANUAL DO USUÁRIO - VERSÃO PRO
🚀 SISTEMA PRO - GABINETE DE GOVERNANÇA
Versão profissional com recursos avançados de gestão de processos.
📊 ABAS DO SISTEMA:
1. PÁGINA INICIAL - Visão consolidada de todos os processos
2. PROCESSO 1 - Template detalhado (copie para novos processos)
3. GANTT - Cronograma visual com barras de progresso
4. ANÁLISE DE RECURSOS - Carga de trabalho e alocação
5. DASHBOARD - KPIs estratégicos e gráficos
6. AUTOMAÇÕES - Regras e alertas inteligentes
7. INSTRUÇÕES - Este guia
🎯 RECURSOS PRO:
✓ Gráfico de Gantt visual com timeline
✓ Análise de capacidade e carga de recursos
✓ Controle de orçamento (estimado vs real)
✓ Gestão de dependências entre passos
✓ Cálculo de horas estimadas e reais
✓ Data Bars para visualização rápida
✓ Alertas automáticos de sobrecarga
✓ Métricas de eficiência orçamentária
✓ Dashboard executivo completo
🎨 CÓDIGO DE CORES:
Status: 🟢 Concluída ¦ 🟡 Em execução ¦ 🔵 Planejada ¦ 🔴 Bloqueada
Risco: 🟢 Baixo ¦ 🟡 Médio ¦ 🔴 Alto
Capacidade: 🟢 Normal ¦ 🟡 Alta ¦ 🔴 Sobrecarga
💡 DICAS DE USO:
1. Mantenha status e % atualizados regularmente
2. Use o Gantt para visualizar sobreposições
3. Monitore Análise de Recursos para evitar sobrecarga
4. Configure dependências para sequenciar tarefas
5. Compare orçamento estimado vs real constantemente