## Página inicial
🚀 GABINETE DE GOVERNANÇA - OVERVIEW EXECUTIVO DE PROCESSOS
📊 RESUMO EXECUTIVO EM TEMPO REAL
📋 Total | 🚀 Ativos | ✅ Concluídos | ⏸️ Planejados | 🔴 Críticos | 💯 Saúde Geral | 💰 Orçamento Total | 📈 Eficiência Média
-89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 48000 | #NAME?
ID | Processo | Status | Responsável Principal | Data Início | Data Término | % Concluído | Etapas Concluídas | Tempo Est. | Tempo Real | Dias Rest. | Risco | Saúde | Custo Est. | Eficiência | Link
1 | Mapeamento Processos GGOV | 0 | #NAME? | 2025-12-10 | 2026-01-31 | 0% | 0 | 52 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 15000 | #NAME? | Processo 1
2 | Atualização Normativas Internas | 0 | #NAME? | 2025-12-05 | 2025-12-20 | 0% | 0 | 15 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 8000 | #NAME? | Processo 2
3 | Implantação Sistema GED | 0 | #NAME? | 2025-12-15 | 2026-02-15 | 0% | 0 | 62 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 25000 | #NAME? | Processo 3

## Processo 1
Projeto Mapeamento dos processos do GGOV | Descrição da demanda | Realizar o mapeamento completo dos processos administrativos e operacionais do Gabinete de Governança (GGOV), com a finalidade de otimizar o desempenho. | [5 empty] | Status Geral | ⬅️ Voltar | % Conclusão | Etapas
SEI: | 0000000000000 | Prioridade: | Alta | Categoria: | Mapeamento | Risco: | #NAME? | Orçamento: | 15000 | Gasto Real: | #NAME?
Início: | 2025-12-10 | Término: | 2026-01-31 | Duração: | 52 | Dias Rest.: | #NAME? | Eficiência: | #NAME? | Coord. Atual: | #NAME?
Etapa | Status | Responsável | Dt. Início | Dt. Término | Produtos/Entregas | Dependência | % Progresso | Horas Est. | Horas Real | Custo | Tarefas Detalhadas
Levantamento | Em execução | Luma Damon | 2025-12-10 | 2026-01-16 | Plano do projeto | - | 70% | 80 | 56 | 2800 | 1. Entrevistas 2. Coleta docs
Mapeamento | Em execução | Suerlei Gondim | 2025-12-10 | 2026-01-31 | Relatório | Etapa 1 | 60% | 120 | 72 | 3600 | 1. Documentar 2. Gargalos
Análise | Não iniciada | Pedro Analista | 2026-01-17 | 2026-02-15 | Mapas | Etapa 1,2 | 0% | 100 | 0 | 0 | 1. Eficiência 2. Melhorias
Documentação | Não iniciada | Ana Documentadora | 2026-02-01 | 2026-02-28 | Relatório Final | Etapa 3 | 0% | 80 | 0 | 0 | 1. Consolidar 2. Apresentar
Validação | Não iniciada | Diretor GGOV | 2026-02-20 | 2026-03-10 | Aprovação | Etapa 4 | 0% | 40 | 0 | 0 | 1. Revisar 2. Aprovar
Implementação | Não iniciada | Equipe GGOV | 2026-03-01 | 2026-03-31 | Processos Ativos | Etapa 5 | 0% | 60 | 0 | 0 | 1. Treinar 2. Monitorar
Responsável Principal (Auto): |  | #NAME?

## Processo 2
Projeto Atualização de Normativas Internas | Descrição da demanda | Revisar e atualizar todas as normativas internas do GGOV para garantir conformidade com as novas diretrizes e legislação vigente. | [5 empty] | Status Geral | ⬅️ Voltar | % Conclusão | Etapas
SEI: | 0000000000000 | Prioridade: | Crítica | Categoria: | Normativas | Risco: | #NAME? | Orçamento: | 8000 | Gasto Real: | #NAME?
Início: | 2025-12-05 | Término: | 2025-12-20 | Duração: | 15 | Dias Rest.: | #NAME? | Eficiência: | #NAME? | Coord. Atual: | #NAME?
Etapa | Status | Responsável | Dt. Início | Dt. Término | Produtos/Entregas | Dependência | % Progresso | Horas Est. | Horas Real | Custo | Tarefas Detalhadas
Revisão Legislação | Em execução | Maria Santos | 2025-12-05 | 2025-12-12 | Checklist Legal | - | 80% | 40 | 32 | 1600 | 1. Leis 2. Decretos
Análise Impacto | Em execução | João Jurídico | 2025-12-08 | 2025-12-15 | Relatório Impacto | Etapa 1 | 60% | 30 | 18 | 900 | 1. Mudanças 2. Riscos
Redação Normativas | Não iniciada | Equipe Jurídica | 2025-12-13 | 2025-12-18 | Minutas | Etapa 2 | 0% | 50 | 0 | 0 | 1. Redigir 2. Revisar
Validação Interna | Não iniciada | Comitê GGOV | 2025-12-16 | 2025-12-19 | Aprovação | Etapa 3 | 0% | 20 | 0 | 0 | 1. Apresentar 2. Ajustar
Publicação | Não iniciada | Comunicação | 2025-12-19 | 2025-12-20 | Normativas Publicadas | Etapa 4 | 0% | 10 | 0 | 0 | 1. Diagramar 2. Publicar
Treinamento | Não iniciada | RH | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Equipe Capacitada | Etapa 5 | 0% | 15 | 0 | 0 | 1. Workshop 2. Material
Responsável Principal (Auto): |  | #NAME?

## Processo 3
Projeto Implantação do Sistema GED | Descrição da demanda | Implementar sistema de Gestão Eletrônica de Documentos para digitalização e controle de todos os documentos do gabinete. | [5 empty] | Status Geral | ⬅️ Voltar | % Conclusão | Etapas
SEI: | 0000000000000 | Prioridade: | Média | Categoria: | TI/Sistemas | Risco: | #NAME? | Orçamento: | 25000 | Gasto Real: | #NAME?
Início: | 2025-12-15 | Término: | 2026-02-15 | Duração: | 62 | Dias Rest.: | #NAME? | Eficiência: | #NAME? | Coord. Atual: | #NAME?
Etapa | Status | Responsável | Dt. Início | Dt. Término | Produtos/Entregas | Dependência | % Progresso | Horas Est. | Horas Real | Custo | Tarefas Detalhadas
Levantamento Requisitos | Planejada | Carlos Pereira | 2025-12-15 | 2025-12-28 | Especificações | - | 20% | 60 | 12 | 600 | 1. Reuniões 2. Documentar
Seleção Fornecedor | Não iniciada | Compras | 2025-12-20 | 2026-01-10 | Contrato | Etapa 1 | 0% | 40 | 0 | 0 | 1. Pesquisa 2. Cotação
Customização Sistema | Não iniciada | Equipe TI | 2026-01-11 | 2026-01-31 | Sistema Config | Etapa 2 | 0% | 120 | 0 | 0 | 1. Parametrizar 2. Integrar
Migração Dados | Não iniciada | DBA | 2026-01-25 | 2026-02-05 | Base Migrada | Etapa 3 | 0% | 80 | 0 | 0 | 1. Extrair 2. Importar
Testes | Não iniciada | QA Team | 2026-02-01 | 2026-02-10 | Homologação | Etapa 4 | 0% | 50 | 0 | 0 | 1. Testar 2. Ajustar
Go-Live | Não iniciada | TI + GGOV | 2026-02-11 | 2026-02-15 | Sistema Prod | Etapa 5 | 0% | 30 | 0 | 0 | 1. Deploy 2. Suporte
Responsável Principal (Auto): |  | #NAME?

## Dashboard
📊 DASHBOARD EXECUTIVO - VISÃO ESTRATÉGICA 360°
📅 Atualizado automaticamente em: 10/12/2025 21:45
🎯 INDICADORES ESTRATÉGICOS EM TEMPO REAL
📋 Total | 🚀 Ativos | ✅ Concluídos | ⚠️ Críticos | 📈 Taxa Sucesso | 💯 Saúde | 💰 Orçamento | ⚡ Eficiência
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Status | Quantidade
Em execução | #NAME?
Concluída | #NAME?
Planejada | #NAME?
Bloqueada | #NAME?

## Instruções
📖 GUIA DO SISTEMA MELHORADO
🚀 SISTEMA PRO MELHORADO - AUTOMAÇÕES COMPLETAS
✨ NOVIDADES DESTA VERSÃO:
📊 PÁGINA INICIAL APRIMORADA:
• KPIs em tempo real no topo da página
• Coluna 'Etapas Concluídas' mostra progresso visual
• Responsável Principal sincronizado automaticamente
• % Conclusão calculado pela média das etapas
• Indicadores de Saúde em 4 níveis (Excelente/Bom/Regular/Crítico)
• Data Bars visuais para % de progresso
• Ícones de status para etapas concluídas
🤖 AUTOMAÇÕES NOS PROCESSOS:
• Status Geral atualizado conforme etapas
• % Conclusão calculado automaticamente pela média
• Responsável Principal identificado automaticamente
• Coordenador Atual lista todos os envolvidos
• Etapas Concluídas contadas automaticamente (ex: 2/6)
• Risco calculado pelo % de conclusão
• Eficiência orçamentária automática
🔗 SINCRONIZAÇÃO AUTOMÁTICA:
1. Atualize o status das etapas nos processos
2. O Status Geral do processo atualiza sozinho
3. O % Conclusão é calculado automaticamente
4. O Responsável Principal é identificado
5. A Página inicial reflete TUDO automaticamente
6. Dashboard atualiza em tempo real
📈 COMO USAR:
1. Vá em Processo 1, 2 ou 3
2. Atualize Status e % Progresso das etapas
3. Adicione responsáveis nas etapas
4. Volte à Página inicial e veja a mágica!
5. Confira o Dashboard para visão executiva
💡 Tudo está conectado e sincronizado automaticamente!