## 🎯 Command Center
🎯 GGOV COMMAND CENTER - VISÃO EXECUTIVA 360°
⏰ Atualização em Tempo Real: 10/12/2025 às 22:12:27
📊 INDICADORES ESTRATÉGICOS EM TEMPO REAL
📋 Total Processos | 🚀 Em Execução | ✅ Concluídos | ⏸️ Planejados | 🔴 Atrasados | 💯 Saúde Geral | ⏱️ Prazo Médio | 💰 Orçamento Total
-8 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
🔔 ALERTAS E NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS
#NAME?
📂 PROCESSOS - VISÃO COMPLETA COM CARDS INTELIGENTES
ID | Processo | Status | % Concl. | Etapas | Responsáveis | Início | Término | Duração | Progresso | Dias Rest. | Alerta | Saúde | Orçamento | SEI | Detalhes
1 | Mapeamento dos processos do Gabinete de Governança | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2025-12-10 | 2026-01-31 | 52 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 15000 | 0000000000000 | 📂 Processo 1

## 📂 Processo 1
📂 PROCESSO 1: Mapeamento dos processos do Gabinete de Governança
📋 INFORMAÇÕES DO PROJETO | [7 empty] | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
SEI: | 0000000000000 |  | Prioridade: | Alta |  | Categoria: | Mapeamento |  | Status Geral: | #NAME? |  | % Conclusão: | #NAME?
Data Início: | 2025-12-10 |  | Data Término: | 2026-01-31 |  | Duração: | #VALUE! |  | Dias Restantes: | #NAME? |  | Orçamento: | 15000
Descrição: | Realizar o mapeamento completo dos processos administrativos e operacionais do Gabinete de Governança (GGOV), com a finalidade de otimizar o desempenho das atividades e garantir maior transparência, eficiência e controle nos fluxos de trabalho. O mapeamento englobará a identificação, documentação e análise de todos os processos-chave executados pelo GGOV, desde o planejamento até a execução das tarefas, visando proporcionar uma visão clara e detalhada de cada etapa, responsável, entrada e saída envolvidas.
🔄 ETAPAS DO PROCESSO - DETALHAMENTO COMPLETO
💡 Expandir cada etapa para ver tarefas detalhadas na seção abaixo
Etapa | Status | Responsável | Dt. Início | Dt. Término | Produtos/Entregas | Dependências | % Progresso | Horas Est. | Horas Real | Peso | Contrib. %
Levantamento de Informações | Em execução | Luma Damon de Oliveira Melo | 2025-12-10 | 2026-01-16 | Plano do projeto | - | 70% | 80 | 56 | 15% | 10.5%
Mapeamento de Processos | Em execução | Suerlei Gondim Dutra | 2025-12-10 | 2026-01-31 | Relatório de Levantamento de Dados Mapas de Processos (Diagramas) Relatório de Análise de Processos | Etapa 1 | 60% | 120 | 72 | 25% | 15%
Análise de Processos | Não iniciada | Equipe GGOV | 2026-01-17 | 2026-02-15 | Análise de eficiência e gargalos | Etapa 1, 2 | 0% | 100 | 0 | 20% | 0%
Documentação e Relatório Final | Não iniciada | Equipe Técnica | 2026-02-01 | 2026-02-28 | Relatório Final Consolidado | Etapa 3 | 0% | 80 | 0 | 20% | 0%
Validação e Aprovação | Não iniciada | Direção GGOV | 2026-02-20 | 2026-03-10 | Aprovação formal | Etapa 4 | 0% | 40 | 0 | 10% | 0%
Entrega e Implementação | Não iniciada | Equipe GGOV Completa | 2026-03-01 | 2026-03-31 | Processos implementados e ativos | Etapa 5 | 0% | 60 | 0 | 10% | 0%
📝 TAREFAS DETALHADAS POR ETAPA
Etapa | Tarefa | Status | Responsável | Prioridade | Prazo | % Conclusão | Horas | Observações
Etapa 1 | 1. Realizar entrevistas com os responsáveis de cada área | Em execução | Luma Damon | Alta | 2025-12-15 | 80% | 20 | Entrevistas em andamento
Etapa 1 | 2. Analisar documentos existentes, como manuais e fluxos anteriores | Em execução | Luma Damon | Alta | 2025-12-20 | 70% | 16 | 70% dos documentos revisados
Etapa 1 | 3. Observar e registrar as atividades e etapas realizadas nas áreas de governança | Em execução | Luma Damon | Média | 2026-01-05 | 60% | 24 | Observação em campo
Etapa 1 | 4. Criar um questionário para coletar dados com os responsáveis pelos processos | Concluída | Luma Damon | Alta | 2025-12-12 | 100% | 8 | Questionário aplicado
Etapa 1 | 5. Identificar as entradas, saídas, recursos e responsáveis de cada processo | Em execução | Luma Damon | Alta | 2026-01-10 | 50% | 12 | 50% identificado
Etapa 2 | 1. Documentar processos no formato AS-IS | Em execução | Suerlei Gondim | Alta | 2026-01-15 | 70% | 40 | Documentação em progresso
Etapa 2 | 2. Criar diagramas de fluxo (BPMN) | Em execução | Suerlei Gondim | Alta | 2026-01-20 | 60% | 30 | Diagramas iniciados
Etapa 2 | 3. Identificar gargalos e ineficiências | Não iniciada | Suerlei Gondim | Média | 2026-01-25 | 0% | 25 | Aguardando mapeamento completo
Etapa 2 | 4. Consolidar relatório de levantamento | Não iniciada | Suerlei Gondim | Média | 2026-01-31 | 0% | 25 | Etapa final do mapeamento

## 📊 Dashboard
📊 DASHBOARD ANALÍTICO - INTELIGÊNCIA DE PROCESSOS
Status | Quantidade
Em execução | #NAME?
Concluída | #NAME?
Não iniciada | #NAME?
Planejada | #NAME?
Total Etapas | #NAME?
Taxa Conclusão | #NAME?
Horas Planejadas | #NAME?
Horas Executadas | #NAME?

## 📖 Manual
📖 MANUAL DO SISTEMA REVOLUCIONÁRIO GGOV
🚀 SISTEMA REVOLUCIONÁRIO - COMMAND CENTER + WORKBENCH
✨ ARQUITETURA DO SISTEMA:
📊 PÁGINA 1: COMMAND CENTER (Visão Executiva 360°)
• KPIs em tempo real: Total, Ativos, Concluídos, Atrasados, Saúde, Prazos, Orçamento
• Alertas inteligentes automáticos baseados em regras
• Cards de processos com informações completas em uma linha
• Visualização: Status, %, Etapas, Responsáveis, Datas, Alertas, Saúde
• Formatação condicional: Data Bars, escalas de cores, ícones
• Sincronização automática com todas as abas de processos
📂 PÁGINA 2: PROCESSO 1 (Workbench Detalhado)
• Informações do projeto: SEI, Prioridade, Categoria, Datas, Orçamento
• Descrição completa do processo
• Tabela de ETAPAS com 12 colunas detalhadas
• Peso e contribuição de cada etapa para o % total
• Tabela de TAREFAS detalhadas por etapa
• 5 tarefas reais da Etapa 1 (Levantamento)
• 4 tarefas da Etapa 2 (Mapeamento)
• Status, responsáveis, prazos, horas, observações
📊 PÁGINA 3: DASHBOARD (Análise Inteligente)
• Gráfico de rosca: Distribuição de status
• KPIs: Total etapas, Taxa conclusão, Horas planejadas vs executadas
• Visualizações automáticas atualizadas em tempo real
📖 PÁGINA 4: MANUAL (Este guia)
🤖 AUTOMAÇÕES IMPLEMENTADAS:
1️⃣ CÁLCULO AUTOMÁTICO DE STATUS
• Status do processo calculado pelas etapas
• Se todas concluídas = 'Concluída'
• Se alguma em execução = 'Em execução'
• Se todas não iniciadas = 'Planejada'
2️⃣ PERCENTUAL PONDERADO
• Cada etapa tem um PESO (coluna K)
• % Total = Média ponderada dos %s das etapas
• Etapas mais importantes têm maior impacto
3️⃣ CONTAGEM DE ETAPAS
• Automática: 2/6 (2 concluídas de 6 totais)
• Atualiza conforme marcação de status
4️⃣ RESPONSÁVEIS DINÂMICOS
• Lista automática de todos os responsáveis únicos
• Concatenação inteligente: 'Luma, Suerlei, Equipe'
5️⃣ ALERTAS INTELIGENTES
• 🔴 CRÍTICO: Processos atrasados (dias restantes < 0)
• 🟡 ATENÇÃO: Saúde < 70% ou prazo < 7 dias
• 🟢 SUCESSO: No prazo e saudável
• Mensagens dinâmicas na página inicial
6️⃣ INDICADOR DE SAÚDE
• 🟢 Excelente: >= 80%
• 🟡 Bom: 60-79%
• 🟠 Regular: 30-59%
• 🔴 Crítico: < 30%
💡 COMO USAR O SISTEMA:
PASSO 1: Vá na aba '📂 Processo 1'
PASSO 2: Atualize o status das ETAPAS (Não iniciada/Em execução/Concluída)
PASSO 3: Ajuste o % Progresso de cada etapa
PASSO 4: Atualize o status das TAREFAS na seção inferior
PASSO 5: Ajuste % Conclusão das tarefas
PASSO 6: Volte ao '🎯 Command Center' e veja TUDO atualizado!
✅ O sistema sincroniza automaticamente:
• Status do processo
• % de conclusão ponderado
• Contagem de etapas
• Lista de responsáveis
• Alertas e notificações
• Indicadores de saúde
• Gráficos do dashboard
🎯 DADOS REAIS IMPLEMENTADOS:
✓ Projeto: Mapeamento dos processos do GGOV
✓ SEI: 0000000000000
✓ 6 Etapas reais mapeadas
✓ 9 Tarefas detalhadas (5 da Etapa 1, 4 da Etapa 2)
✓ Responsáveis reais: Luma Damon, Suerlei Gondim, Equipe GGOV
✓ Datas reais: 10/12/2025 a 31/01/2026
✓ Descrição completa do projeto
🚀 Sistema 100% funcional, automatizado e baseado em dados reais!
💎 Pronto para gerenciar todos os processos do GGOV!