## Página inicial
Processo | Status | Responsável | Data de Início | Data de Término | % Concluído | Tempo Estimado (dias) | Tempo Real (dias)
Processo A | 0 | João Silva | 2025-01-01 | 2025-01-10 | 60% | 10 | 6
Processo B | Em andamento | Maria Oliveira | 2025-01-05 | 2025-01-12 | 80% | 7 | 5
Processo C | Não iniciado | Carlos Pereira | 2025-01-10 | 2025-01-20 | 0% | 10 | 0
Processo D | Em andamento | Ana Souza | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 50% | 7 | 3
Processo E | Concluída | Luís Almeida | 2025-01-02 | 2025-01-07 | 100% | 5 | 5

## processos A
Projeto Mapeamento dos processos do Gabinete de Governança | Descrição da demanda | Realizar o mapeamento completo dos processos administrativos e operacionais do Gabinete de Governança (GGOV), com a finalidade de otimizar o desempenho das atividades e garantir maior transparência, eficiência e controle nos fluxos de trabalho. |  |  |  |  | Status atual | Página inicial
Número sei: | [6 empty] | Em execução
Passos para entregar a demanda: | Status | Responsável | Data de início | Data de término | Produtos | Tarefas
Levantamento de Informações | Em execução | Luma Damon de Oliveira Melo | 2025-12-10 | 2026-01-16 | Plano do projeto | 1. Realizar entrevistas com os responsáveis 2. Coletar documentação existente
Mapeamento de Processos | Em execução | Suerlei Gondim Dutra | 2025-12-10 | 2026-01-31 | Relatório de Levantamento de Dados | 1. Documentar processos atuais 2. Identificar gargalos
Análise de Processos | Não iniciada |  |  |  | Mapas de Processos (Diagramas) | 1. Analisar eficiência 2. Propor melhorias
Documentação e Relatório Final | Não iniciada |  |  |  | Relatório de Análise de Processos | 1. Consolidar documentação 2. Preparar apresentação
Validação e Aprovação | Não iniciada |  |  |  | Relatório Final Validado | 1. Apresentar para stakeholders 2. Ajustar conforme feedback
Entrega e Implementação | Não iniciada |  |  |  | Processos Implementados | 1. Treinar equipe 2. Monitorar implementação

## processos B
Projeto [Nome do Projeto B] | Descrição da demanda | [Descrição detalhada do projeto B] |  |  |  |  | Status atual | Página inicial
Número sei: 0000000000000 | [6 empty] | #NAME?
Passos para entregar a demanda: | Status | Responsável | Data de início | Data de término | Produtos | Tarefas

## Dashboard
📊 DASHBOARD - GERENCIAMENTO DE PROCESSOS
Total de Processos |  | Em Execução | Concluídos | Não Iniciados | Taxa de Conclusão
#NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Status | Quantidade
Não iniciado | #NAME?
Não iniciada | #NAME?
Em execução | #NAME?
Em andamento | #NAME?
Concluída | #NAME?

## Instruções
📖 INSTRUÇÕES DE USO DO SISTEMA
🔹 PÁGINA INICIAL:
• Visão geral de todos os processos em andamento
• Resumo com status, responsável, datas e progresso
• Use esta aba para acompanhamento rápido
🔹 ABAS DE PROCESSOS (processos A, processos B, etc.):
• Detalhamento completo de cada processo
• Descreva o projeto, número SEI e objetivos
• Liste todos os passos necessários para conclusão
• Defina responsável, datas, produtos e tarefas para cada passo
• O status geral é calculado automaticamente com base nos passos
🔹 STATUS DISPONÍVEIS:
• Não iniciada / Não iniciado: Processo ainda não começou
• Em execução / Em andamento: Processo em desenvolvimento
• Concluída: Processo finalizado
🔹 DASHBOARD:
• Indicadores-chave (KPIs) atualizados automaticamente
• Visão consolidada de todos os processos
🔹 COMO ADICIONAR NOVO PROCESSO:
1. Adicione uma linha na aba 'Página inicial'
2. Crie uma nova aba copiando a estrutura de 'processos B'
3. Renomeie a aba com o nome do processo
4. Preencha os detalhes e passos do processo
5. Na 'Página inicial', adicione a fórmula de status: ='nome_da_aba'!H2
✅ DICAS:
• Use as listas suspensas (dropdown) para Status
• Mantenha as datas atualizadas para melhor controle
• Revise periodicamente o % Concluído de cada processo
• O sistema calcula automaticamente o tempo real e estimado