## Página inicial
Processo | Status | Responsável | Data de Início | Data de Término | % Concluído | Tempo Estimado (dias) | Tempo Real (dias)
Processo A | Concluída | João Silva | 2025-01-01 | 2025-01-10 | 60% | 10 | 6
Processo 2 | Concluído | Maria Oliveira | 2025-01-05 | 2025-01-12 | 100% | 7 | 7
Processo 3 | Não iniciado | Carlos Pereira | 2025-01-10 | 2025-01-20 | 0% | 10 | 0
Processo 4 | Em andamento | Ana Souza | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 50% | 7 | 3
Processo 5 | Concluído | Luís Almeida | 2025-01-02 | 2025-01-07 | 100% | 5 | 5

## processos A
Projeto Mapeamento dos processos do Gabinete de Governança | Descrição da demanda | Realizar o mapeamento completo dos processos administrativos e operacionais do Gabinete de Governança (GGOV), com a finalidade de otimizar o desempenho das atividades e garantir maior transparência, eficiência e controle nos fluxos de trabalho. O mapeamento englobará a identificação, documentação e análise de todos os processos-chave executados pelo GGOV, desde o planejamento até a execução das tarefas, visando proporcionar uma visão clara e detalhada de cada etapa, responsável, entrada e saída envolvidas. |  |  |  |  | Status atual | Página inicial
Número sei: 0000000000000 | [6 empty] | Concluída
Passos para entregar a demanda: | Status | Responsável | Data de início | Data de término | Produtos | Tarefas
Levantamento de Informações | Em execução | Luma Damon de Oliveira Melo | 2025-12-10 | 2026-01-16 | Plano do projeto | 1.Realizar entrevistas com os responsáveis de cada área. 2.Analisar documentos existentes, como manuais e fluxos anteriores. 3.Observar e registrar as atividades e etapas realizadas nas áreas de governança. 4.Criar um questionário para coletar dados com os responsáveis pelos processos. 5.Identificar as entradas, saídas, recursos e responsáveis de cada processo.
Mapeamento de Processos | Em execução | Suerlei Gondim Dutra | 2025-12-10 | 2026-01-31 | Relatório de Levantamento de Dados
Análise de Processos | Não iniciada |  |  |  | Mapas de Processos (Diagramas)
Documentação e Relatório Final | Não iniciada |  |  |  | Relatório de Análise de Processos
Validação e Aprovação | Não iniciada
Entrega e Implementação | Não iniciada