## Processo 1
📂 PROCESSO 1: Mapeamento dos processos do Gabinete de Governança
SEI | Prioridade | Categoria | Data Início | Data Término | Descrição
0000000000000 | Alta | Mapeamento | 2025-12-10 | 2026-01-31 | Realizar o mapeamento completo dos processos administrativos e operacionais do GGOV
📊 ETAPAS DO PROCESSO
Nome da Etapa | Status | Responsável | Data Início | Data Término | Produtos/Entregas | Dependências | % Progresso | Horas Est. | Horas Real | Peso
Levantamento de Informações | Em execução | Luma Damon de Oliveira Melo | 2025-12-10 | 2026-01-16 | Plano do projeto | - | 0.7 | 80 | 56 | 0.15
Mapeamento de Processos | Em execução | Suerlei Gondim Dutra | 2025-12-10 | 2026-01-31 | Relatório de Levantamento / Mapas de Processos | Etapa 1 | 0.6 | 120 | 72 | 0.25
Análise de Processos | Não iniciada | Equipe GGOV | 2026-01-17 | 2026-02-15 | Análise de eficiência e gargalos | Etapa 1, 2 | 0 | 100 | 0 | 0.2
Documentação e Relatório Final | Não iniciada | Equipe Técnica | 2026-02-01 | 2026-02-28 | Relatório Final Consolidado | Etapa 3 | 0 | 80 | 0 | 0.2
Validação e Aprovação | Não iniciada | Direção GGOV | 2026-02-20 | 2026-03-10 | Aprovação formal | Etapa 4 | 0 | 40 | 0 | 0.1
Entrega e Implementação | Não iniciada | Equipe GGOV Completa | 2026-03-01 | 2026-03-31 | Processos implementados | Etapa 5 | 0 | 60 | 0 | 0.1
📝 TAREFAS DETALHADAS
Etapa | Nome da Tarefa | Status | Responsável | Prioridade | Prazo | % Conclusão | Horas | Observações
Etapa 1 | Realizar entrevistas com os responsáveis de cada área | Em execução | Luma Damon | Alta | 2025-12-15 | 0.8 | 20 | Entrevistas em andamento
Etapa 1 | Analisar documentos existentes, como manuais e fluxos anteriores | Em execução | Luma Damon | Alta | 2025-12-20 | 0.7 | 16 | 70% dos docs revisados
Etapa 1 | Observar e registrar as atividades nas áreas de governança | Em execução | Luma Damon | Média | 2026-01-05 | 0.6 | 24 | Observação em campo
Etapa 1 | Criar questionário para coletar dados com responsáveis | Concluída | Luma Damon | Alta | 2025-12-12 | 1 | 8 | Questionário aplicado
Etapa 1 | Identificar entradas, saídas e responsáveis de cada processo | Em execução | Luma Damon | Alta | 2026-01-10 | 0.5 | 12 | 50% identificado
Etapa 2 | Documentar processos no formato AS-IS | Em execução | Suerlei Gondim | Alta | 2026-01-15 | 0.7 | 40 | Documentação em progresso
Etapa 2 | Criar diagramas de fluxo (BPMN) | Em execução | Suerlei Gondim | Alta | 2026-01-20 | 0.6 | 30 | Diagramas iniciados
Etapa 2 | Identificar gargalos e ineficiências | Não iniciada | Suerlei Gondim | Média | 2026-01-25 | 0 | 25 | Aguardando mapeamento
Etapa 2 | Consolidar relatório de levantamento | Não iniciada | Suerlei Gondim | Média | 2026-01-31 | 0 | 25 | Etapa final