## Processo 1
Voltar para página inicial
Projeto/Demanda: | Mapeamento Processos GGOV | Descrição: | Realizar o mapeamento completo dos processos administrativos e operacionais do Gabinete de Governança (GGOV) | Unidade Demandante: | Gabinete de Governança
Número SEI: | 244466666 | Categoria: | Remodelagem de processos | Prioridade: | Alta | Responsável Demanda: | Luma e Suerlei
Data Início: | 1/12/2025 | Data Término: | 11/12/2025 | Duração (dias): | 10 | Dias Restantes: | 0
Progresso Geral: | 16,67% | Status Atual: | Paralisado
Etapas | Status | Responsável | Dt. Início | Dt. Término | Produtos | Dependências | Progresso% | Horas Est. | Horas Reais | Peso% | Situação | Tarefas | Observações
Levantamento de Informações | Concluído | Luma Damon | 8/12/2025 | 11/12/2025 | Plano do projeto | - | 100 | 40 | 38 | 20 | No prazo | 1. Entrevistas 2. Coleta docs
Mapeamento de Processos | Paralisado | Suerlei Gondim | 10/12/2025 | 31/01/2026 | Relatório Levantamento | - | 20 | 80 | 15 | 30 | Bloqueado | 1. Análise de fluxos 2. Documentação | Aguardando a Nilda validar o Processo SEI
Análise de Processos | Não iniciado |  |  |  |  | - | 0 | 60 | 0 | 25
Documentação e Relatório Final | Não iniciado |  |  |  |  | - | 0 | 40 | 0 | 15
Validação e Aprovação | Não iniciado |  |  |  |  | - | 0 | 20 | 0 | 5
Entrega e Implementação | Não iniciado |  |  |  |  | - | 0 | 30 | 0 | 5
Etapa | Nome da Tarefa | Status | Responsável | Prioridade | Prazo | Progresso% | Horas | Observações
Levantamento de Informações | Realizar entrevistas com gestores | Concluído | Luma Damon | Alta | 10/12/2025 | 100 | 20
Levantamento de Informações | Coletar documentos dos processos atuais | Concluído | Luma Damon | Alta | 11/12/2025 | 100 | 18
Mapeamento de Processos | Mapear fluxo atual de trabalho | Em execução | Suerlei Gondim | Alta | 15/12/2025 | 30 | 15
Mapeamento de Processos | Identificar gargalos e oportunidades | Não iniciado |  | Média | 20/12/2025 | 0 | 0